富水区砂砾层复杂环境下潜孔冲击高压旋喷桩

施工工法

完成单位:***

完成人员:***

# 1.前言

呼和浩特市轨道交通2号线一期工程沿呼和浩特市南北向和东西向发展轴布置，并串联了东部副中心、主中心、南部副中心的“L”型骨干线路。全长30Km，全线设置1段1场。工程分两期建设，一期工程南起阿尔山路站，北至新店东站，线路全长27.332Km，全部为地下段，设站24座，全部为地下站。

西喇嘛营车辆段出入段线明挖区间为连接阿尔山路站与西喇嘛营车辆段 U 型槽的区间隧道（以下简称西阿明挖区间），周边场地空旷，地面建构筑物较少，采用明挖法施工。区间右线全长489.551m；其中CRC1K0+099.449～CRC1K0+403.400段围护结构采用800mm厚地下连续墙+内支撑体系；CRC1K0+403.400～CRC1K0+500.000段围护结构采用ф800@1200mm钻孔桩+内支撑体系，桩间止水采用潜孔冲击高压旋喷桩止水帷幕；CRC1K0+500.000～CRC1K0+589.000段为放坡开挖段，止水帷幕采用ф800@600mm双重管旋喷桩止水帷幕。

西阿明挖区间地质复杂，砂砾层较厚，沿线地层自上而下依次为第四系全新统人工填土，全新统-上更新统冲湖积粉质黏土、粉土、粉砂、细砂、粗砂、圆砾，中更新统冲湖积粉质黏土、粉砂，细砂。地貌单元属于大黑河冲湖积平原，距离大黑河约1.2Km，施工段地下水位较高，水源丰富，水位线距离原地面下4m左右，地下水有微承压性。

鉴于西阿明挖区间地下水位高，地质情况复杂，砂砾层和粉质黏土层交替出现，杂填土层存在部分孤石，且呼和浩特市冬休期长，地铁施工工期紧的特点。在深度小于15m的地下围护结构施工过程中，选用经济适用的围护桩结构形式，确保围护桩在复杂地质环境下的成孔质量，其垂直度和止水效果满足后续主体结构施工要求，寻求一套科学、安全、快速的施工方法成为目前亟待解决的问题。因此，针对西阿区间地下水丰富、砂砾层较厚且存在孤石、工期要求紧迫等特点，为实现安全、优质、快速施工的目的，项目部成立专门课题小组，对潜孔冲击高压旋喷桩（DJP）施工技术进行研究。经过课题组全体人员的努力及现场技术管理，采用潜孔冲击高压旋喷桩（DJP）施工技术能一次性成桩、垂直度好、成孔直径大、强度高，施工速度快，止水效果好，尤其对于复杂地层具有极强的攻坚能力。

# 2.特点

2.1潜孔冲击技术解决了复杂地质的成孔问题；

2.2气包浆技术解决成桩直径问题；

2.3大刚度钻杆+上下动力解决帷幕最重要的垂直度问题；

2.4气浆分离减震装置解决管路分置并减少震动、消除噪声；

2.5高频振动解决土层液化问题。

# 3.适用范围

## 3.1地层适用性

DJP工法适用于素填土、杂填土、粘性土、砂土等一般地层，且适合于难以钻进的砂卵砾石层，漂石、抛石、基岩等复杂地层。

## 3.2应用领域

DJP工法可用于轨道交通、市政、房屋建筑、港口建设、水利水电、隧道等领域的止水帷幕、复合地基、支护桩、基础桩（复合桩）、扩大头锚杆、水平超前加固、封底加固等岩土工程。

# 4.工艺原理

## 4.1技术原理

位于钻杆下方的潜孔锤冲击器在砂砾层和土层钻进过程中产生的高频振动冲击作用，结合冲击器底部喷出的高压空气对砂砾层和土层结构进行破坏，同时冲击器上部高压水射流切割砂砾层和土层；在高压水、高压气、高频振动的联合作用下，钻杆周围砂砾层和土体迅速崩解，处于流塑或悬浮状态；此时喷嘴喷射高压水泥浆对钻杆四周的砂砾层和土体进行二次切割和搅拌，加上垂直高压气流的微气爆作用，使已成悬浮状态的土体颗粒与高压水泥浆充分混合，形成直径较大、混合均匀、强度较高的水泥土桩。

## 4.2成孔机理

钻机就位后，启动大功率动力头旋动钻杆，向钻杆底部的冲击器提供高压空气（空气压力不低于2.0MPa），潜孔锤在高压空气驱动下开始产生冲击效能；同时，由高压泵向喷嘴提供高压水，冲击器上部四周的喷嘴在≥25MPa的压力下水平喷射高压水流。如底层为粉土、黏土，喷射的高压水流可切割软化四周的土体；如地层为砂土，高压水流和高压空气可使四周砂土悬浮；如遇到碎石、卵石或块体时，则直接冲击破碎。此外，潜孔锤的高频振动冲击和高压空气的联合作用也会在捶底空间内产生“气爆”效果，进一步加强对黏土、粉土和砂土的冲击破坏能力，对卵石、块石地层通过振动、气爆调整块石位置，打开通道，利于后续水泥浆进入被加固区域。

图4.2-1 潜孔锤冲击联合高压气、水切割土体示意图

## 4.3成桩机理

成孔完成后提杆开始注浆。此时，将高压水切换为高压水泥浆，同时提升喷射压力至25～40MPa，由喷射器侧壁的喷嘴向周围土体进行高压喷射注浆；此时，已成流塑或液化状态的土体被喷射器四周喷射高压浆充分搅拌、混合，同时，锤底喷射的高压气可加大搅拌混合力度，并将浆液往四周挤压，沿着气爆打开的孔隙和通道注入被加固的土体，从而形成均匀的水泥土混合物。

图4.3-1 高压喷射水泥浆成桩过程示意图

# 5.工艺流程及操作要点

## 5.1 工艺流程

见图5.1-1所示。

图5.1-1  施工工艺流程图

## 5.2 操作要点

5.2.1组装与调试

（1）组装条件：组装场地不小于35m×35m，配备一台25吨吊车，组装用电量不低于100KW。

（2）组装流程：

安装支腿油缸→拆除行车轮胎→安装行走步履或履带→安装主塔→安装斜支撑→立塔→安装回转动力装置→安装后台制浆设备及高压注浆泵→高压浆管（4D-19）与导流器、喷射器连接→启动高压泵冲洗管路杂质→安装喷射器合金喷嘴→采用设计最大压力+5MPa的压力进行试压（5min）→观测导流器、喷射器及管路接头的耐压性→将导流器拆下安装在旋转动力装置中部→安装气浆分离减震装置→安装高压气管（注油器安装应注意进气方向）→钻杆安装（公头向上）→与钻杆安装同步连接中心高压管路→安装快速接头（六方头）→安装喷射器→中心管路与喷射器连接→安装潜孔锤冲击器→安装铅头（锤头）→组装完毕。

（3）调试内容：

A提升速度：钻杆的提升速度受主卷扬机变频器控制。钻机组装完成后，调整变频器，记录不同频率下的提升速度，选择满足设计要求的频率。

B高压水（浆）测试：设备组装完成后，启动高压泵，使其保持在喷水状态，检测喷嘴是否堵塞、压力、流量是否正常。

C潜孔锤测试：设备组装完成后，在潜孔锤下方放置水泥块或石块。启动潜孔锤冲击器，冲击破碎水泥块，检查潜孔锤工作是否正常，并检查喷气时是否有油气喷出（润滑作用），可减少潜孔冲击器与铅头的磨损。

D空压机气压：启动空压机，关闭出气阀门，检查压力表是否能够达到额定气压。空压机应放置在远离水泥后台的位置，避免吸入大量水泥粉尘。

5.2.2试桩

不同项目的地质条件及水文条件差异较大，在施工前应首先掌握项目的水文及地质条件，制定2～3组施工参数进行试桩。试桩深度宜为5～8m，施工时，将试桩编号，严格控制施工参数，与试桩方案保持一致。

试桩完成2～3天后进行开挖检查，开挖时分段测量桩径，分段高度≤2.0m。将各试桩实测数据与相应施工参数汇总分析，通过比选确定最佳施工参数。

5.2.3测放桩位

采用卫星装置（GPS、北斗、GLONASS）进行桩位测放。在场区内不受施工影响的位置设置工作基站，钻机操作员在手机内安装定位软件，将桩位图及桩位坐标上传至软件。先通过手持卫星定位装置确定桩位，然后通过安装在机身上的测量装置确定桩机与桩位的位置关系，指导钻机就位。

图5.2-1 桩定位示意图

当不具备卫星装置定位条件时，采用全站仪及钢尺依据设计图纸进行桩位测放。当用作桩间止水帷幕时，桩位测放应结合已施工支护桩实际桩位，定位在两支护桩中间部位。确定桩位后用短钢筋定位，钢筋入土深度应满足不被破坏和偏移的要求。

5.2.4桩长标记

统计拟施工项目的桩长，根据桩长在塔身相应位置做出标记。测量时，将钻头（铅头位置）下放至地表，采用50m钢尺自气浆分离装置与钻杆接口向下测量至桩长长度做标记，气浆分离装置与钻杆接口下放至此标记时，即达到设计深度。

5.2.5钻机就位

通过卫星定位装置确定的钻机与桩位关系，行走至桩中心位置，钻尖与桩点偏移不得大于20mm。钻机定位后，将四支腿支垫平稳，调整钻塔的垂直度，首先通过位于塔杆上的摆针初步调整，然后再使用经纬仪、水平尺双向测量调整塔杆垂直度，垂直度偏差不大于0.3%。

图5.2-2 垂直度检测示意图

5.2.6水泥浆制备

（1）测量搅浆桶直径，根据每桶搅浆量，计算用水量及水位高度，在桶内壁红漆标记。水泥后台应设置在靠近搅浆桶的位置，以便于倒放水泥。

（2）按照设计水灰比进行水泥浆制备，若需外加剂（水玻璃、膨胀剂等）需配备台秤计量，根据设计掺量配置。过滤后放入储浆桶中（经40目滤网过滤）；注浆泵泵头用40目细目纱网罩罩住，为保证水泥浆液均匀性储浆桶应持续保持搅拌状态。

（3）水灰比为质量比，例：设计水灰比0.9～1.0,即水质量:水泥质量=900kg:1000kg～1000kg:1000kg，袋装水泥50kg/袋，即20袋/吨（1000kg）。浆液配比可参照表5.2-1；

表5.2-1 1000L水泥浆水灰比、比重（密度）、配比换算

普通硅酸盐水泥密度取3.1g/cm3

| 序号 | 水灰比 | 水泥重量(Kg) | 水重量(Kg) | 水泥体积（L） | 水体积（L） | 比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.45 | 1294.36 | 582.46 | 417.54 | 582.46 | 1.88 |  |
| 2 | 0.50 | 1215.69 | 607.84 | 392.16 | 607.84 | 1.82 |  |
| 3 | 0.55 | 1146.03 | 630.31 | 369.69 | 630.31 | 1.78 |  |
| 4 | 0.60 | 1083.92 | 650.35 | 349.65 | 650.35 | 1.73 |  |
| 5 | 0.65 | 1028.19 | 668.33 | 331.67 | 668.33 | 1.70 |  |
| 6 | 0.70 | 977.92 | 684.54 | 315.46 | 684.54 | 1.66 |  |
| 7 | 0.75 | 932.33 | 699.25 | 300.75 | 699.25 | 1.63 |  |
| 8 | 0.80 | 890.80 | 712.64 | 287.36 | 712.64 | 1.60 |  |
| 9 | 0.85 | 852.82 | 724.90 | 275.10 | 724.90 | 1.58 |  |
| 10 | 0.90 | 817.94 | 736.15 | 263.85 | 736.15 | 1.55 |  |
| 11 | 0.95 | 785.80 | 746.51 | 253.49 | 746.51 | 1.53 |  |
| 12 | 1.00 | 756.10 | 756.10 | 243.90 | 756.10 | 1.51 |  |
| 13 | 1.05 | 728.55 | 764.98 | 235.02 | 764.98 | 1.49 |  |
| 14 | 1.10 | 702.95 | 773.24 | 226.76 | 773.24 | 1.48 |  |
| 15 | 1.15 | 679.08 | 780.94 | 219.06 | 780.94 | 1.46 |  |
| 16 | 1.20 | 656.78 | 788.14 | 211.86 | 788.14 | 1.44 |  |

5.2.7钻进作业

（1）首先进行测试工作，施工时启动空压机，向钻杆底部的潜孔冲击器提供高压空气，潜孔锤冲击器在高压空气驱动下开始工作。开孔时钻杆不得旋转，下放速度要慢，开孔深度超过1.0m后，启动回转动力装置，正常钻进。在高压水切割、高压空气及高频振动作用下，钻头部分一边破坏土体一边下沉钻进，当遇到坚硬地层或块体时，直接冲击破碎。

（2）在钻进的同时，通过高压注浆泵向位于钻杆下方的喷嘴提供高压水，侧向喷射高压水流（20～40MPa），切割软化土体，经过反复提钻下钻，使钻杆周围一定范围内的土体充分软化。随着钻孔加深，潜孔锤四周的气体围压增大，高压空气在地下产生微气爆，进一步扩大孔径。

（3）如遇到周围环境对高压喷射敏感时，可采用低压施工，以利保护周围环境。桩间距较小时实施“跳打”，相邻桩施工间隔时间不宜小于12小时，防止串孔造成已完成桩体的破坏。

5.2.8旋喷成桩

（1）达到设计深度后，将高压水切换为高压水泥浆，经过上下反复提钻下钻，形成水泥土桩。

（2）旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制，值班技术人员必须时刻注意检查浆液及外加剂配比、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否符合要求，并随时做好记录。

（3）喷射时，先应达到预定的喷射压力、喷浆旋转30秒，水泥浆与桩端土充分搅拌后，再边喷浆边匀速旋转提升钻杆，提升速度为25～100cm/min（通过主卷扬变频器调节）；旋转速度约23r/min，直至距桩顶1.0～2.0m时降低喷浆压力，根据需要进行重复旋喷，必要时进行孔口补浆，保证桩顶密实均匀。

5.2.9设备清洗

施工结束后，将高压注浆泵、注浆管路等机具设备冲洗干净。

5.2.10施工工艺参数

施工工艺参数如下表所示。

表5.2-2 施工工艺参数表

| 介质 | 参数 | 工法 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 压力（MPa） | ≥25 |
|  | 喷嘴数（个） | 1～2 |
|  | 喷嘴直径（mm） | 1.7～2.5 |
| 气 | 压力（MPa） | 0.7～2.3 |
|  | 流量（m3/min） | 0.8～1.2 |
|  | 喷气方式 | 水平及锤底竖向喷气 |
| 浆 | 压力（MPa） | 25～40 |
|  | 流量（L/min） | 80～160 |
|  | 密度（g/cm3） | 1.4～1.8 |
| 钻具喷射注浆时的提升速度不宜大于500mm/min，水泥土桩桩身强度等级应≥1.2MPa，喷射水泥浆的水灰比应为0.8 : 1~1.1 : 1；水泥掺量应大于20%。 |  |  |

# 6.材料与机具设备

6.1主要材料

工程主要材料见表6.1-1。

表6.1-1 主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | P·O42.5 |  |
| 2 | 外加剂 | / | 水玻璃、膨胀剂、防冻剂、缓凝剂，根据情况添加 |
| 3 | 水 | / |  |

6.2主要设备

工程主要设备见表6.2-1。

表6.2-1  主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJP钻机 | 110KW | 1套 | 成孔、成桩 |
| 2 | 组合钻杆（内含水、气、浆管路） | 组合钻杆为高强度石油钻探钻杆，内部设置高压水、气、浆管路，钻杆直径89mm-370mm | 1套 | 注高压水、高压气、高压泥浆 |
| 3 | 钻头（潜孔冲击器） | 直径130～400mm；喷嘴数量可为2～6个 | 1套 | 钻孔 |
| 4 | 空压机 | 螺杆空压机，型号有E550、G750、J1000等 ，可为电动或柴油动力。根据潜孔冲击器型号选择不同型号的空压机，空压机气量10～30m³/min，180KW。 | 1台 | 注高压水、高压气 |
| 5 | 高压注浆泵 | 高压泵功率不宜小于90kW，额定泵压20～40MPa，额定泵量80～150L/min。启动柜额定电压380V，额定电流不宜小于90A | 1台 | 注浆 |
| 6 | 制浆设备 | 全自动搅浆机及水泥存储罐,当场地受限时,也可采用传统搅设备。传统搅浆设备须设置4个搅拌桶，其中2个搅浆、1个储浆、1一个储水。搅浆机功率不宜小于10KW，搅浆桶及储浆桶应根据工程需要选用，容积宜为1.5～1.8m³；过滤的滤网网眼不大于40目 | 1套 | 制备水泥浆 |
| 7 | 吊车 | 25t | 1台 | 设备组装 |
| 8 | 挖掘机 | PC60 | 1台 | 平整场地、清理泥浆 |
| 9 | 铲车 | Z30 | 1台 | 平整场地、清理泥浆 |

图6.2-1 DJP工法施工设备示意图

# 7.质量要求

7.1 执行的标准及规范

7.1.1《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）。

7.1.2《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）。

7.1.3《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）。

7.1.4《建筑基坑支护技术规程》（DB 11/489-2007）

7.1.5《城市建设工程地下水控制技术规范》（DB 11/1115-2014）

7.1.6 施工设计图纸有关技术规定。

7.2 质量控制标准

7.2.1钻机进场后，应根据桩长来安装钻机塔身及钻杆，钻杆的连接应牢固，每施工2～3根桩后，应对钻杆连接处进行紧固。

7.2.2 在钻进过程中，如遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发现有节奏的声响时，应立即停钻，查明原因，采取相应措施后，方可继续作业。

7.2.3 钻机成孔时如周围临近有建构筑物、道路、管线等，应采用反转上提等保护周围环境措施；必要时实施跳打。

7.2.4 高压胶管接头应连接牢固可靠，每班组应对高压胶管及接头处进行一次巡视检查。

7.2.5 进行截水帷幕施工前应针对现场地层进行旋（定）喷试验。

7.2.6 若施工过程中无法达到设计压力，应停机检查。检查后正常后，应以清水进行调压试验，直至达到所要求的压力为止。

7.2.7 若出现压力骤然上升，应停机卸压后进行检查，如喷嘴堵塞，应将钻杆提升，用铜针疏通；其它堵塞应松开接头进行疏通，待堵塞消失后再进行旋喷。

7.2.8 钻杆周边冒浆量小于总注浆量的20%，可视为正常现象；当钻杆周边冒浆量超过20%或完全不冒浆应针对所查明的原因应进行针对性处理：如土层空隙较大，宜在浆液中掺加适量的速凝剂，缩短固结时间；冒浆量过大，宜提高喷射压力，适当缩小喷嘴孔径，加快提升和旋转速度，调整注浆量。

7.2.9 雨期施工时，应做好排水沟和集水坑等排水措施，及时将桩孔周围的积水排走，确保雨后场内无积水。进入现场的设备和材料应避免堆放在低洼处，露天存放的应垫高并苫盖。

7.2.10潜孔冲击高压旋喷桩允许偏差值应满足表7.2-1规定：

表7.2-1 施工允许偏差值

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 水泥基外加剂质量 | 符合出厂要求 |  | 检查品合格证书和抽样送检 |
|  | 2 | 水泥用量 | 设计要求 |  | 查看流量表及水泥浆水灰比 |
|  | 3 | 桩体强度 | 设计要求 |  | 钻芯法检测固结体单轴抗压强度 |
|  | 4 | 抗渗能力 | 设计要求 |  | 钻芯法检测固结体渗透系数 |
| 一般项目 | 1 | 孔位 | mm | ≤20 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 孔深 | mm | +200 | 用钢尺量测钻杆 |
|  | 3 | 桩径 | 不小于设计桩径 |  | 用钢尺量 |
|  | 4 | 垂直度 | % | ≤0.3 | 用经纬仪测钻杆或实测 |
|  | 5 | 桩顶标高 | mm | ±20 | 水准仪测量 |
|  | 6 | 注浆压力 | 设计参数 |  | 查看压力表 |
|  | 7 | 桩身中心允许偏差 | ≤0.2D |  | 开挖后桩顶500mm处用钢尺量 |
|  | 8 | 桩体搭接 | mm | ≥150 | 用钢尺量 |

7.3 质量控制措施

7.3.1原材料控制

成桩用的水泥、外加剂等主要材料均应符合设计文件和现行标准的要求并附有出厂合格证，必要时应作力学、化学试验。

7.3.2变参数喷射

由于不同项目的地质情况比较复杂，随着深度变化大，穿越土层较多，其密实度、含水量、土粒组成和地下水状态等有很大差异。若采用单一的技术参数来喷射，则会形成直径或长度极不均匀的固结体，导致旋喷桩直径不一，影响止水效果或造成承载力降低。为确保质量，需根据勘察报告提供的地层情况，对不同深度或不同土层采用不同的技术参数，对硬土、深部土层、砂层与土层交界面以及卵砾石层延长喷射时间，适当放慢提升速度、提高喷射压力和泵量。

7.3.3重复喷射

在不改变喷射技术参数的条件下，对同一孔位作重复喷射，能够增加土体破坏的有效长度，从而加大固结体的直径以及提高固结体强度。

7.3.4控制返浆量

首先，在提升钻杆开始喷浆时，应调整空压机变频器，减少排气量（以保证不堵塞冲击器为原则）；当地下水水位较低，水位以上可适当降低喷浆压力。或采用减小喷嘴直径，增加喷浆压力等措施。

7.3.5搭接处理

在施工中会出现各种故障造成间断，易造成桩体内出现软弱夹层及断桩，影响固结体均匀性和整体性。发生故障时，应立即停止提升和旋喷，以防桩体中断，同时立即检查排除故障，重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1.0m，防止桩体脱节。

7.3.6保证垂直度

开工前采用塔身摆针、水平尺、经纬仪调整塔身垂直度。施工过程中受施工场地软硬不均影响，会导致支腿沉降造成塔身倾斜，钻进过程经常性检查塔身垂直度并及时调整。

7.3.7仪器标定

各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定。项目部设专人负责计量工作，设立帐卡档案，进行监督和检查。仪器设备由试验室和相关专业指定专人管理。

7.3.8技术交底制度

在认真熟悉设计图纸和规范标准的基础上，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及与其他分项工程的关系、施工方法、工艺和注意事项等，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数。

# 8.安全措施

在施工中，应遵循国家、地方关于安全生产的规定，遵循《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2015），重视施工现场作业安全，制定安全措施，避免事故的发生。

一旦发生重大伤亡事故，须立即报告上级主管部门和当地劳动部门，检察机关，并通知业主代表，对事故按“三不放过”原则进行处理。

## 8.1组织保证

成立安全机构，分析安全风险因素，制定安全应急预案。为确保施工中的安全，在进行施工时，必须将安全工作放在首位，预防为主。

## 8.2安全生产教育

工程开工前对参加本标段的全员进行安全生产教育，组织学习国家、交通部有关技术规范和安全操作规程、规则、规定。

制定分项工程施工安全技术措施，由主管工程技术人员和专职安全工程师（安全员）进行技术交底和讲课，并结合本标段各工点施工中存在的安全问题重点进行教育和宣传。

8.3其他安全保证措施

（1）现场设专职安全员，负责施工现场安全生产。项目技术负责人及安全员对施工人员进行安全技术交底。

（2）电器系统设专人负责，配备电器保护装置，随时检查。

（3）设备定期检修，施工机具设备必须由专职人员按操作规程操作。

（4）施工人员进入现场必须戴安全帽，机组人员作登高检查和维修时，必须系安全带，工具和其他物件应放在工具包内，高空作业人员不得向下随意抛物。

（5）DJP工法桩体直径较大，施工后的桩孔周边应设置防护栏杆或警戒线，避免施工人员及第三方人员掉入孔内，造成人员及财产损失。

（6）高压注浆泵出浆口采用锁箍连接，出浆口向下，防止喷浆伤人；高压气管、浆管采用细钢丝绳与动力装置连接，防止高空脱落。快速接头（六方头）插销应经常更换，避免钻杆脱扣。

（7）配电箱，开关箱：电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝，分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地过接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。

（8）用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

（9）焊、割作业点与氧气瓶，乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

（10）桩机移位和拆卸，应按照机械说明书规定操作，在转移和拆卸过程中，应防止碰撞机架。

（11）遇有雷雨、大雾和六级以上大风等恶劣气候时，应停止作业。

8.4应急措施

成立安全应急小组，对预测可能发生的安全事故，预先研究制定抢险应急方案。一旦产生突发事件，及时快速起动应急预案。在器材上备足相应的照明、医护等器材器具

# 9 环保措施

9.1严格遵守国家、呼和浩特市有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求，结合施工进度，进行针对性环保教育。

9.2实行施工现场平面管理制度，各类临时设施、施工便道、加工场、堆放场和生活设施均按经过业主审定的施工组织设计和总平面布置图实施，以保持施工现场整洁和周边环境良好。

9.3建立自查自纠制度，对环境保护、文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

9.4合理安排施工，尽可能使用低噪音设备，严格控制噪音，对于特殊设备采取降噪消音措施，以尽可能减少噪音对周边环境的影响。

# 10.效益分析

10.1 经济效益分析

潜孔冲击高压旋喷桩（DJP工法）经济性根据施工桩长进行统计，按桩长5000延米计。

10.1.1潜孔冲击高压旋喷桩（DJP工法）对比同直径（ф800、桩长均为26m）双管旋喷桩造价对比，单价约减少64.46元/延米。64.46元/延米×5000延米=32.23万元。

10.1.2潜孔冲击高压旋喷桩施工提高了水泥利用率，节约材料成本。322元/吨×120吨=3.864万元

10.1.3相同地质、相同数量双管旋喷桩（用时31天）和潜孔冲击高压旋喷桩（用时16天）施工时间对比，潜孔冲击高压旋喷桩比双管旋喷桩少用5天。节约人工成本12人×150元/人.天×5天=0.9万元

10.1.4经济效益合计

32.23+3.864+0.9=36.994万元

在同样地质、相同承载力要求下，节约造价15.3%，节约工期16.1%。

10.2 环保效益分析

工程开工前，项目部制定了施工环保措施，自觉做好环境保护工作。

DJP工法施工中明显降低水的需求，保证了施工用水的利用率，减少了对施工用水的需求，保护了珍贵的地下水资源；且在施工后产生的泥浆数量较其他工法少，减少了弃渣量；施工噪声较小和对地层扰动小，对周边居民生活影响较小。

图10.2-1 施工过程中返浆较少

10.3 节能效益分析

该工法施工过程中严格按照设计图纸要求，节能降耗，大幅降低了水泥用量，保证了成桩质量，抗压抗渗指标均满足设计要求，利用高压旋喷原理，节约了水泥、水、电的用量，且根据施工需要减少了外加剂用量。节约了能源，节能效益显著。

10.4 社会效益分析

随着建筑材料、工程机械的发展和设计理论、施工方法的成熟，在城市支护结构施工过程中，对于开挖深度较小的基坑支护工法方面，要求价格经济、噪声小、污染小、对周边居民生活影响小。本工法在此方面显得相当有意义。

该技术为类似地层的钻孔桩施工积累经验，提供技术借鉴。加快了砂砾层围护结构施工的进度，保证了施工质量。此技术在砂砾层、圆砾层及地下有孤石的地质环境下施工具有省工时、成本低、斜孔纠偏效果好、进尺快等特点，适用于基坑深度15m以内的支护结构施工。且在施工过程中提高了材料利用率，返浆量和弃渣量相对较少，对于节能环保有积极意义，可在以后类似的工程中广泛推广应用。

# 11.应用实例

11.1北京城市副中心塔吊基坑止水+封底帷幕

11.1.1工程概况

北京城市副中心机关办公楼A2 项目临近地铁一侧，由于场区含水层以砂层为主，降水沉降问题较为突出，为确保基坑降水期间地铁6 号线（距离盾构区间8.53m）的安全运营，对于临地铁一侧拟设置一道止水帷幕，以切断基坑降水与地铁隧道周边地下水的水力联系，避免对地铁隧道周边地下水的抽取，可能引起的隧道周边地层沉降。

11.1.2施工情况

北京城市副中心A2号办公楼6号塔吊基坑，塔吊基础结构尺寸均为6.5m×6.5m，深度3.56m。开工时间2016年7月1日，竣工时间2016年8月20日。止水帷幕与封底帷幕均采用DJP 工法（潜孔冲击高压旋喷桩），设计为双排止水帷幕。基坑开挖至基底后渗漏点较少，止水效果良好。

11.1.3工程监测和结果评价

通过对周边观测点进行观测，路基面和边坡未出现大的变形沉降，基坑周边8m范围内未出现开裂、位移和不均匀下沉，符合规范要求。

图11.1-1 止水+封底帷幕实施效果

11.2济南地铁R3 线孟家庄站止水帷幕工程

11.2.1工程概况

济南轨道交通R3线是济南市轨道交通开工建设的第二条线路，是济南市南北方向市域快线，连接主城东部中心、机场、空港组团。全长33.8公里，其中地下线27.8公里、高架线6公里；共设置17座车站，其中地下站15座、高架站2座。孟家庄车站基坑范围内土体主要为素填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、碎石土、局部为全风化闪长岩、强风化闪长岩、中风化闪长岩及中风化灰岩。

11.2.2施工情况

孟家庄站为济南轨道交通R3线第二座车站，为地下两层岛式车站，围护结构采用旋喷桩桩间止水。标准段止水采用Ф800@1300 旋喷桩，盾构井段采Ф800@1200 旋喷桩，旋喷桩桩底与围护桩桩底同，基坑开挖深度15.8m。

图11.2-1 标准站基坑支护及旋喷桩止水帷幕平面图

围护结构开工时间2017年3月20日，竣工时间2017年6月1日。施工过程中严格按照设计意图和原则按照该工法操作要点施工，现场开挖3根旋喷桩检测成桩质量，成桩直径≥1.0m，抗渗强度满足1×10-7/ cm/s 设计要求，保证了施工质量。

11.2.3工程监测和结果评价

围护结构墙顶沉降监测、墙体水平位移监测变形控制在允许范围内。基坑外侧未出现不均匀沉降和开裂现象。

潜孔冲击高压旋喷桩在碎石土层成桩效果良好，符合规范要求。

11.3 呼和浩特市地铁2号线一期西阿区间工程

11.3.1工程概况

西喇嘛营车辆段出入段线明挖区间为连接阿尔山路站与西喇嘛营车辆段 U 型槽的区间隧道（以下简称西阿明挖区间），周边场地空旷，地面建构筑物较少，采用明挖法施工。

明挖区间所在区域属于大黑河冲湖积平原区，由上更新统和全新统冲湖积物组成。由于新构造运动的影响，使大黑河发生多次改造。在大黑河古河道上水量较丰富。从古河道上游至下游，由东向西含水层岩性由粗渐细，由圆砾、砾砂、中粗砂渐变为粉细砂

11.3.2施工情况

西阿明挖区间CRC1K0+403.400～CRC1K0+500.000段围护结构采用ф800@1200mm钻孔桩+内支撑体系，桩间止水采用潜孔冲击高压旋喷桩止水帷幕。潜孔冲击高压旋喷桩深度为18m和21m。基坑开挖深度为11.5m~14.5m。围护结构开工时间2017年6月18日，竣工时间2017年7月31日。基坑开挖至基底后渗漏点较少，止水效果良好，满足后续主体结构施工要求，且在施工过程中，返浆量较少，减少了弃渣量；施工噪声较小和对地层扰动小，对周边居民生活影响较小。

11.3.3工程监测和结果评价

根据第三方监测单位监测数据6组显示，基坑地表沉降累计变化值为-2.20~1.12mm＜设计累计控制值30mm，周边环境监测点变形较小，基坑处于安全状态。

旋喷桩整体质量保证率高，在具有夹层或较软地层部位采取复喷或多次喷的方式加强，抗压、抗渗指标满足设计要求，通过取芯显示与卵石、块石及圆砾具有良好混合、包裹效果。取得了较好经济、社会效益 。

图11.3-1 西阿明挖区间潜孔冲击高压旋喷桩+钻孔灌注桩效果图