## Slide 1
地下连续墙施工工艺介绍
中国铁建股份有限公司
中国 包头 2017.05.26

## Slide 2
第一部分 地下连续墙的发展应用
第二部分 地下连续墙的主要应用
第三部分 地下连续墙的施工工艺
第四部分 地下连续墙的通病处理
第五部分 地下连续墙的注意事项

## Slide 3
第一部分 地下连续墙的发展历史

## Slide 4: 地下连续墙的定义
定义：利用各种挖槽机械，借助于泥浆的护壁作用，在地下挖出窄而深的沟槽，并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗截水（水）、挡土和支护承重功能的连续的地下墙体。

## Slide 5: 地下连续墙简介
成槽施工 钢筋笼吊装 砼浇筑

## Slide 6: 世界地下连续墙技术发展情况
1、意大利1938年首次进行了地下连续墙的试验。
2、1950年首次应用于意大利的Santan Malin 大坝防渗工程（深达40米的截水止漏墙）。
3、1966年应用于美国110层的世界贸易中心大厦（地下六层采用了地连墙技术）。
4、1973年法国索列丹斯公司首先研制了液压铣槽机。
5、90年代日本东京湾跨海大桥，川崎人工岛（厚2.8m，直径108m，深140m）。
6、意大利、法国、德国等均位于地下连续墙技术发展的前列。

## Slide 7: 中国地下连续墙技术的发展情况
1、1957年，中国水利代表团考察考察了意大利地下连续墙技术，1958年在青岛月子口水库、北京密云水库建成了排桩式地下连续墙。
2、1963年上海为筹建地铁车站施工，进行槽壁法地下墙的试验研究（试用地质钻探设备配以抓斗作为挖槽机械）。
3、1974年，用普通抓斗挖槽进行地下连续墙试验。
4、1976年 广东省首先将地下连续墙施工技术应用于工业与民用建筑基础。
5、1979 年，上海基础工程公司应用地下连续墙，建造上海港船厂港池试验成功。

## Slide 8: 中国地下连续墙技术的发展情况
5、1980年应用地下连续墙为上海钢铁一厂的一号高炉解决沉碴池工程。
6、1984年引进日本制造的液压抓头成槽机组用于人民广场地下变电站工程的地下墙的成槽。
7、1996年，我国首次引进一台BC30型液压铣槽机用于长江三峡二期工程。
8、2004年上海轨道交通4号线修复工程，地下连续墙厚1200㎜，地下连续墙深为65m。
9、2006年 南水北调穿黄工程 地下连续墙厚1500㎝，深76.6m。

## Slide 9
第二部分 地下连续墙的主要应用

## Slide 10
第二部分 地下连续墙的主要应用

## Slide 11: 地下连续墙优点
1、施工时振动小，噪音低，非常适于在城市施工，可以贴近施工。使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。
2、墙体刚度大，可承受很大的土压力，安全可靠，可用作刚性基础，取代桩、沉井、沉箱受力。 地下连续墙刚度大，易于设置埋设件，很适合于逆做法施工。
3、防渗性能好，作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物防渗结构。
4、占地少，充分利用建筑红线以内有限的地面和空间。

## Slide 12: 地下连续墙的缺点
1.在一些特殊的地质条件下（如很软的淤泥质土，含漂石的冲积层和超硬岩石等），施工难度很大。
2.如果施工方法不当或施工地质条件特殊，可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题
3.地下连续墙如果用作临时的挡土结构，比其它方法所用的费用要高些。
4.在城市施工时，废泥浆的处理比较麻烦。

## Slide 13
第二部分 地下连续墙的主要应用

## Slide 14: 地连墙主要用途
 | 1. 建筑：地下室、停车场、地下街道 2. 地铁：车站基坑、盾构工作井 3. 市政：管廊、污水处理场、净水场、抽水场 4. 水利：水库、水坝防渗墙 5. 港航：护岸 6. 桥梁：各种基础结构(大型锚碇、矩形基桩)

## Slide 15: 中国银行总部大厦

## Slide 16: 上海中心大厦施工现场照片

## Slide 17: 武汉阳逻长江公路大桥南锚碇开挖照片

## Slide 18: 地铁车站明挖基坑围护结构

## Slide 19
第三部分 地下连续墙施工工艺的介绍

## Slide 20: 地下连续墙施工工艺流程
地连墙施工工艺流程图
开挖沟槽
下放钢筋笼
水下浇注砼
形成一个单元墙段
泥浆护壁
钢筋笼制作
修筑导墙

## Slide 21
施工准备

## Slide 22
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
需进行现场调查、探挖、确认并迁改，主要调查内容为：
相邻建筑物、构筑物结构及基础
地质与水文情况等，
地下管线走向分布，
供水供电措施及
环境保护等方面。

## Slide 23
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
① 施工场地和便道已按方案硬化。
② 施工用水、用电已解决。
③ 泥浆池及管路系统施工完成。
④ 膨润土库修建完成。
⑤ 临时弃土坑和沉淀池修建完成。
⑥ 洗车槽及三级沉淀池修建完成。

## Slide 24
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
① 图纸已会审。
② 施工方案(含施工场地布置图)已报监理审批。
③ 平面及高程控制网已复测，成果已报监理审批。场内增设的测量控制点满足施工需求。
④ 开工报告已报监理审批。

## Slide 25
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
① 满足现场施工需要的钢筋工、混凝土及普工已就位。
② 起重吊装作业人员已就位。
③ 所有作业人员均经过了三级安全教育、技术交底和安全技术交底。
④ 电焊工、起重吊装工、电工均已报监理审批，确保特殊工种持证上岗。

## Slide 26
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
① 成槽机、150t履带吊、80t履带吊及2台场内运输自卸车和1台200挖掘机已进场。
② 钢筋滚丝机、钢筋弯曲机、切断机已就位。
③ 足够数量的电焊机已就位。
上述设备均已通过报验。

## Slide 27
施工前准备工作
（1）迁改准备
（2）场布准备
（3）技术准备
（4）人员准备
（5）设备准备
（6）物资准备
① 钢筋、钢板、接驳器已进场并取样检测合格。
② 可满足1周施工需求的造浆用膨润土已准备就绪。
③ CMC纤维素及烧碱已进场。
④模板、方木等周转物资。

## Slide 28
导 墙

## Slide 29
(1)导墙施工
①导墙的作用
a．控制地下连续墙施工精度；
b．成槽时起挡土作用；
c．重物支承台；
d．维持稳定泥浆液面的作用。
②导墙的形式
a．现浇钢筋混凝土结构；
b．钢制装配式结构；
c．预制钢筋混凝土结构。
导墙

## Slide 30
150～200
1000～1500
适用于表层土质良好(如密实的粘性土等)和导墙上荷载较小的情况。
150～200
1000～1500
300
导墙形式

## Slide 31
导墙形式
适用于表层土为杂填土、软粘土等承载能力较弱的土层。
1000～1500
150～200
400～600
400～600
150～200
150～200
400～600

## Slide 32
适用于作用在导墙上的荷载很大的情况，可根据荷载大小计算确定其伸出部分长度。
200～300
1500
1000～1500

## Slide 33: 导墙施工
导墙构造要求
导墙的厚度一般为150～200mm，深度为1.5～2.0m。导墙的配筋φ12@200。
导墙面应高于地面约l00mm。
导墙拆模后，沿纵向每隔2m加设上下两道木支撑。

## Slide 34: 导墙施工
导墙的施工工序：
开挖沟槽
绑扎钢筋
安装模板
测量定位
浇筑混凝土
拆除模板
设置支撑

## Slide 35: 导墙施工
测量放样

## Slide 36
导墙开挖

## Slide 37
钢筋绑扎

## Slide 38
导墙模板支撑

## Slide 39
导墙混凝土浇筑

## Slide 40
架设木支撑或者砖支撑

## Slide 41: 导墙允许偏差
序号 | 项目 | 允许偏差 | 检测方法
1 | 顶面高程 | ±10mm | 用水准仪检测
2 | 导墙轴线 | ±10mm | 用钢尺量或用经纬仪检查
3 | 导墙内墙面净距 | ±10mm | 用钢尺量
4 | 内墙面垂直度 | 1/300 | 用铅垂和钢尺量
5 | 内墙面平整度 | <5mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查

## Slide 42
泥 浆

## Slide 43: 泥浆制备
①泥浆的作用
护壁－－静水压力，液体支撑，形成泥皮，维护土壁稳定
携砂－－较高黏性，将土渣悬浮
冷却机具－－降低钻头温度，减小钻具磨损
切土润滑－－减小土体开挖难度

## Slide 44
②泥浆的组成
护壁泥浆主要是膨润土泥浆，其成分为膨润土、水和一些掺合物。

## Slide 45: 泥浆制备要求
土层类型 | 膨润土（%） | 增黏剂CMC（%） | 纯碱Na2 CO3（%）
黏性土 | 8~10 | 0~0.02 | 0~0.5
砂性土 | 10~12 | 0~0.05 | 0~0.5
泥浆配合比

## Slide 46: 泥浆制备工厂

## Slide 47: 泥浆池

## Slide 48
泥浆配制
泥浆池

## Slide 49
泥浆处理系统

## Slide 51
槽段开挖

## Slide 52: 常用成槽设备

## Slide 53: 抓斗式成槽机
特点：结构简单，易于操作维修。
适用：较软弱的冲积地层。
不适用：大块石、漂石、基岩等。
基岩：标准贯入度值大于40时，效率很低。

## Slide 54: 冲击式成槽设备
优点：对地层适应性强，适用一般软土地层，也可使用砂砾石、卵石、基岩。设备价格低廉。
缺点：效率低。

## Slide 55: 液压铣槽机
特点：技术先进、工效高，适用不同地质条件，包括基岩。
缺点：设备昂贵，使用成本高。不适用漂石、大孤石地层。

## Slide 56: 多头钻成槽机
特点：挖掘速度快，机械化程度高，但设备体积自重大。
缺点：不适用卵石、漂石地层，更不能用于基岩。

## Slide 57: 单元槽段形式与划分
板壁式：应用最多，适用于各种直线段和圆弧段墙体
T形和π形地下连续墙：适用于开挖深度较大，支撑垂直间距大的情况
格形地下连续墙：前两种组合在一起的结构形式，可不设支撑，靠其自重维持墙体的稳定
预应力U形折板地下连续墙：新式地下连续墙，是一种空间受力结构，刚度大、变形小、能节省材料
板壁式
U形折板
T形
π形

## Slide 58
成槽施工
成槽是地下连续墙施工中的关键工序，挖槽精度是保证地下连续墙施工质量的关键之一，特别是垂直度，必须保证设计要求。
我国地铁设计规范中规定，连续墙墙面倾斜度不宜大于1/150，局部突出也不宜大于100mm，且墙体不得侵入主体结构隧道净空。同时成槽约占地下连续墙施工工期的一半，因此提高其成槽效率也能加快施工进度。

## Slide 59
①槽段长度的确定
影响因素：
★地质条件；
★地面荷载；
★起重机械的起重能力；
★单位时间内供应砼的能力；
★泥浆池(罐)的容积；
★工地所占用场地面积以及能够连续作业的时间。
地连墙单元槽通用标准长度宜为6米，L型、T型、折线形等异型槽段各肢长度总和不宜过大（施工以设计为准）。

## Slide 60: 槽段开挖
成槽施工时护壁泥浆液面高出地下水位1米以上，还应保持在导墙顶面以下30~50cm，成槽机成槽时必须加强槽壁垂直度、槽壁稳定性和泥浆液面的观测，根据施工进度随时进行测量。重要槽段超深槽段施工过程的尺寸检测宜采用超声法确认，若槽壁发生偏斜、泥浆漏失及槽壁坍塌时需及时查明原因并采取相应措施处理。
成槽深度必须满足设计要求，严禁超深成槽。

## Slide 61
刷壁和清基

## Slide 62: 刷壁与清基
刷
壁
器
成槽后，应对相邻墙段的端面进行清刷，刷壁应到底部，刷壁次数不得少于20次，且刷壁器上无泥。刷壁器如图所示。

## Slide 63: 清基方式
清除槽底沉渣方法：
①吸泥泵排泥法；
②空气升液排泥法；
③带搅动翼的潜水泥浆泵排泥法；
④水轮冲射排泥法；
⑤抓斗直接排泥法。
清底方法

## Slide 64: 地下连续墙成槽允许偏差
序号 | 项目 |  | 测试方法 | 允许偏差
1 | 深度 | 临时结构 | 测绳 2点/幅 | 0~100mm
 |  | 永久结构 |  | 0~100mm
2 | 槽位 | 临时结构 | 钢尺 1点/幅 | 0~50mm
 |  | 永久结构 |  | 0~30mm
3 | 墙厚 | 临时结构 | 20%超声波 2点/幅 | 0~50mm
 |  | 永久结构 | 100%超声波 2点/幅 | 0~50mm
4 | 垂直度 | 临时结构 | 20%超声波 2点/幅 | ≤1/200
 |  | 永久结构 | 100%超声波 2点/幅 | ≤1/300
5 | 沉渣厚度 | 临时结构 | 100%测绳 2点/幅 | ≤200mm
 |  | 永久结构 |  | ≤100mm

## Slide 65
地下连续墙接头

## Slide 66: 接头形式
1.接头管接头
2.接头箱接头
3.隔板式接头
4.钢板组合接头
5.预制块接头
6.铣接头

## Slide 67: 接头形式
工字型钢板端部处理措施。为更好插入槽底，工字型钢板翼缘处截成锐角。

## Slide 68: 槽段工字钢接头
左图为“工”字型钢柔性接头背侧插接头箱。接头箱与型钢紧贴密实，注意在图片的下部型钢上设置的防绕流措施。
0.5m宽，0.3mm厚的白铁皮，防绕流

## Slide 69: 拔接头箱照片

## Slide 70
钢 筋 笼

## Slide 71
钢筋混凝土施工要点
①钢筋笼的加工和吊放
《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999规定：
★钢筋笼纵向应预留导管位置，并上下贯通；
★钢筋笼底端应在0.5m范围内的厚度方向上做收口处理；
★吊点焊接应牢固，并应保证钢筋笼起吊刚度；
★钢筋笼应设定位垫块，其深度方向间距为3~5m，每层设 2~3块；
★预埋件应与主筋连接牢固，外露面包扎严密；

## Slide 72: 钢筋笼制作要求
★分节制作钢筋笼应试拼装，其主筋接头搭接长度应符合设计要求，如采用焊接或机械连接时，应按相应技术规定执行。
★制作精度应符合规定。
※钢筋笼应在槽段接头清刷、清槽、换浆合格后及时吊放入槽，并应对准槽段中心线缓慢沉入，不得强行入槽。
※钢筋笼分段沉放入槽时，下节钢筋笼平面位置应正确并临时固定于导墙上，上下节主筋对正连接牢固，并经检查合格后，方可继续下沉。

## Slide 73: 钢筋笼的吊装要求
1、吊车的选用应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据计算确定。
2、钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺和计算确定，并应进行钢筋笼整体起吊的刚度等安全验算，按计算结果配置吊具、吊点加固钢筋和吊筋等。吊筋长度应根据实测导墙标高确定。
3、钢筋笼起吊前应检查吊车回转半径600mm内无障碍物，并进行试吊。
4、钢筋笼吊放时应对准槽段中心线缓慢沉入，不得强行入槽。
5、钢筋笼的迎土面及迎坑面朝向应正确放置，严禁反放。
6、钢筋笼应在清基后及时吊放。
7、异形槽段钢筋笼起吊前应对转角处进行加强处理，并随入槽过程逐渐割除。

## Slide 74: 钢筋笼制作质量控制
钢筋加工场布设时候钢筋加工平台和存放平台采用C15素混凝土浇筑而成，加工场选在平整的场地上，浇筑混凝土时采用水准仪将加工平台顶面抄平，铺设纵横向工字钢架垫钢筋笼，纵横向工字钢应垂直，钢筋加工场电器设备需统一管理。

## Slide 75: 钢筋笼现场图片
带注浆器的钢筋笼
钢筋笼内设置纵横向桁架筋，每幅钢筋笼按要求设声测管、注浆管。

## Slide 76
定位器

## Slide 77
定位器
定位器

## Slide 78
履带吊移动钢筋笼
本工程地连墙钢筋笼重约25t，钢筋笼吊装时可配合150t及80t的履带吊起吊，履带吊分主吊副吊，吊点可设12个或14个等，左图吊点为12个。

## Slide 79
钢筋笼下放

## Slide 80: 钢筋笼制作质量控制
钢筋笼制作允许偏差
项 目 | 允许偏差（mm） | 检 查 方 法 | 检查范围 | 检查频率
钢筋笼长度 | ±100 | 钢尺量，每片钢筋网检查上中下三处 | 每幅钢筋笼 | 3
钢筋笼宽度 | 0，－20 |  |  | 3
钢筋笼保护层厚度 | 0，+10 |  |  | 3
钢筋笼安装深度 | ±50 |  |  | 3
主筋间距 | ±10 | 任取一断面，连续量取间距，取平均值作为一点，每片钢筋网上测四点 |  | 4
分布筋间距 | ±20 |  |  | 
预埋件中心位置 | ±10 | 钢尺 |  | 20%
预埋钢筋和接驳器中心位置 | ±10 | 钢尺 |  | 20%

## Slide 81
浇筑水下混凝土

## Slide 82: 水下混凝土配置
1 、水下混凝土应具备良好的和易性，初凝时间应满足浇筑要求，现场混凝土坍落度宜为200mm±20mm。
2、 水下混凝土配制强度等级应先进行试验，然后参照下表确定。
混凝土设计强度等级对照表
混凝土设计强度等级 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
水下混凝土配制强度等级 | C30 | C35 | C40 | C50 | C55 | C60

## Slide 83: 水下混凝土浇筑施工
1、导管宜采用直径为200mm～300mm的多节钢管，管节连接应密封、牢固，施工前应试拼并进行水密性试验。
2、导管水平布置距离不应大于3m，距槽段两侧端部不应大于1.5m。导管下端距离槽底宜为300mm～500mm。导管内应放置隔水栓。
3、浇筑水下混凝土应符合下列规定：
1）钢筋笼吊放就位后应及时灌注混凝土，间隔不宜超过4h。
2）混凝土初灌后，混凝土中导管埋深应大于500mm。
3）混凝土浇筑应均匀连续，间隔时间不宜超过30min。

## Slide 84: 水下混凝土浇筑施工
4）槽内混凝土面上升速度不宜小于3m/h，同时不宜大于5m/h；导管混凝土埋入混凝土深度应为2m～4m，相邻两导管间混凝土高差应小于0.5m。
5）混凝土浇筑面宜高出设计标高300mm～500mm，凿去浮浆后的墙顶标高和墙体混凝土强度应满足设计要求。
6）每根导管分担的浇筑面积应基本均等。
4、墙顶落低3m以上的地下连续墙，墙顶设计标高以上宜采用低强度等级混凝土或水泥砂浆隔幅填充，其余槽段采用砂土填实。
5、浇筑混凝土的充盈系数应为1.0~1.2。

## Slide 85
混凝土浇筑

## Slide 86: 墙底注浆施工控制要求
1、墙底注浆应在墙体混凝土达到设计强度后方可进行。
2、注浆管应采用钢管，单幅槽段注浆管数量不应少于2根，注浆管与钢筋笼应固定牢靠。注浆管下段应伸至槽底200mm～500mm。
3、注浆器应采用单向阀，应能承受大于1MPa的静水压力。
4、注浆量应符合设计要求，注浆压力应控制在0.2MPa～0.4MPa之间。
5、地下连续墙混凝土初凝后终凝前应用高压水劈通压浆管路。
6、注浆液应采用P.O.42.5级水泥配置；水灰比宜为0.5~0.6；浆液应过滤，滤网网眼应小于40μm。
7、满足下列条件之一可终止注浆：
1）注浆总量达到设计要求。
2）注浆量达80%以上，且压力达到2MPa。

## Slide 87: 地下连续墙质量控制要求
1、混凝土坍落度检验每幅槽段不应少于3次；抗压强度试件每一槽段不应少于一组，且每100m3混凝土不应少于一组；永久地下连续墙每5个槽段应做抗渗试件一组。
2、混凝土抗压强度和抗渗压力应符合设计要求，墙面应无露筋和夹泥现象。
永久地下连续墙混凝土的密实度宜采用超声波检查，总抽取比例为20%；需要时采用钻孔抽芯检查强度。
3、地下连续墙各部位允许偏差应符合下表的规定。

## Slide 88: 地下连续墙质量控制要求
项 目 | 允许偏差 | 
 | 临时结构 | 永久结构
平面位置 | ±30mm | +30 mm 0
平整度 | 50 mm | 50 mm
垂直度 | 1/200 | 1/300
预留孔洞 | 30 mm | 30 mm
预埋件 | 30mm | 30 mm
预埋连接钢筋 | 30mm | 30 mm

## Slide 89
第四部分 地下连续墙施工常见问题及处理措施

## Slide 90
⑴ 塌孔预防及处理措施
⑵ 成槽垂直度控制措施
⑶ 地连墙夹渣和渗漏水预防措施
⑷ 地连墙露筋预防措施
⑸ 混凝土绕流预防及处理措施
地下连续墙施工常见问题及处理措施

## Slide 91
地下连续墙施工常见问题及处理措施
⑴ 塌孔预防及处理措施
① 改善泥浆性能。在泥浆中加入适量的CMC和聚丙烯酰胺以提高泥浆粘度，增大槽内泥浆压力和形成泥皮的能力。
② 施工中出现漏浆应及时补充泥浆，始终维持稳定槽段所必须的液位高度，保证泥浆液面比地下水位高。
③ 施工过程中严格控制地面荷载，用厚钢板来分散液压抓斗、履带吊对槽壁引起的侧压力。
④ 安放钢筋笼做到稳、准、平，防止钢筋笼破坏槽壁。
⑤ 优化各工序施工方案，加强工序间的衔接，尽量控制槽壁的暴露时间在8h以内。

## Slide 92
地下连续墙施工常见问题及处理措施
⑵ 成槽垂直度控制措施
① 施工过程中密切监视测斜仪，随时进行调整。
② 合理安排槽段开挖顺序，使抓斗两侧的阻力均衡。
③ 如遇较大孤石、探头石应辅以冲击钻破碎。
④ 偏差严重时，应回填砂粘土到偏孔处1m以上，待沉积密实后，再重新成槽。
⑤ 成槽过程中导杆应轻提慢放，成槽掘进速度控制在15m/h左右。

## Slide 93
地下连续墙施工常见问题及处理措施
⑶ 地连墙夹渣和渗漏水预防措施
① 刷槽时刷壁器采用偏心吊置，上下刷动不少于10次。提升上来的刷壁器上是否有泥块是刷壁是否可以结束的标准。
② 清底工作要彻底，清底时严格控制每斗进尺量不超过15cm，防止泥块在砼中形成夹心现象，引起地下连续墙漏水。
③ 严格泥浆管理，对比重粘度含砂率超标的泥浆坚决废弃。
④ 钢筋笼下放后，附近不得有大型机械行走，以免砼浇注时塌方。
⑤ 浇砼时严格控制导管埋深，严禁出现提空导管。

## Slide 94
地下连续墙施工常见问题及处理措施
⑷ 地连墙露筋预防措施
① 钢筋笼必须在水平的钢筋平台上按设计尺寸制作，必须保证有足够的刚度，防止起吊变形。
② 钢筋笼吊放过程必须小心平稳，不得强行冲放。
③ 加强钢筋笼保护层垫块的设置，使垫块发挥其应有的作用。

## Slide 95
地下连续墙施工常见问题及处理措施
⑸ 混凝土绕流预防及处理措施
地下连续墙槽段端头塌方和接头桩预留孔未塞严，就会发生浇注混凝土的绕流。绕流部分混凝土发生后，将影响到相邻槽段地下连续墙的成槽作业。处理原则是乘绕流混凝土强度尚未增长时，立即开挖相邻槽段。如流混凝土有一定强度，挖不掉时，则要加工一个楔形冲头，用吊车起吊，甩下，多次冲锋直到达到效果为止。

## Slide 96
第五部分 地下连续墙施工注意事项
1、连续墙外放量的确定
2、槽段划分优化及特殊部位处理
3、钢筋笼在槽段中的定位
4、监测断面在地连墙中的布置位置
5、地下连续墙施工顺序确定

## Slide 97
地下连续墙施工注意事项
1、连续墙外放量的确定
为了确保地下连续墙不侵入主体结构净空，地连墙在实际施工中均要进行外放处理。外方量主要考虑地层情况、连续墙垂直度要求及施工误差。通常外放量采用如下公式计算：
D=H×i+2.5(cm)
D——地连墙外放量（cm）
H——车站基坑开挖深度（cm）
i——地连墙垂直度（1/300）
2.5——（导墙宽度－连续墙设计宽度）/2

## Slide 98
地下连续墙施工注意事项
2、槽段划分优化及特殊部位处理

## Slide 99
谢谢！
THANK YOU